## Risk Register
ANALISI DEI RISCHI
ID | RISCHIO | CATEGORIA DEL RISCHIO | PROBABILITA' | IMPATTO (1-3) | DESCRIZIONE | RISPOSTA POSITIVA AL RISCHIO | DESCRIZIONE DELLA RISPOSTA
1 | Ritardi nello sviluppo front-end | Sviluppo | Media | 3 | Possibili ritardi dovuti a complessità nell'implementazione del front-end o a cambiamenti di requisiti. | Monitoraggio costante dello sviluppo front-end. | Pianificazione flessibile per adattarsi a eventuali ritardi.
2 | Complessità nella Implementazione del Sistema di Gestione delle Richieste | Sviluppo | Media | 2 | Difficoltà nell'implementare un sistema di gestione delle richieste efficiente che soddisfi pienamente le esigenze degli utenti. | Coinvolgimento degli utenti nelle fasi di sviluppo. | Valutazione costante delle esigenze degli utenti per apportare modifiche.
| Problemi nel Back-end | Sviluppo | Bassa | 3 | Possibili problemi legati alla progettazione o implementazione del back-end, che potrebbero influire sulla stabilità e sulle prestazioni complessive del sistema. | Revisione approfondita della progettazione del back-end. | Valutazione costante delle esigenze degli utenti per apportare modifiche.
| Minacce alla Sicurezza e Accessi Non Autorizzati | Sicurezza | Media | 3 | Possibilità di violazioni della sicurezza che potrebbero compromettere l'integrità dei dati e l'accesso non autorizzato alle informazioni sensibili. | Implementazione di protocolli di sicurezza avanzati. | Valutazione costante delle esigenze degli utenti per apportare modifiche.
| Difficoltà nell'Integrazione con Altri Sistemi | Integrazione | Media | 2 | Possibili sfide nell'integrare il nuovo sistema con quelli già esistenti nell'azienda. | Collaborazione stretta con i responsabili degli altri sistemi. | Valutazione costante delle esigenze degli utenti per apportare modifiche.
| Complessità nell'Implementazione dell'Intelligenza Artificiale | Sviluppo | Alta | 2 | Difficoltà nell'implementazione di algoritmi di intelligenza artificiale per la categorizzazione delle richieste, con il rischio di prestazioni subottimali. | Collaborazione stretta con i responsabili degli altri sistemi. | Valutazione costante delle esigenze degli utenti per apportare modifiche.
| Problemi di Aggiornamento del Sistema | Aggiornamento | Media | 2 | Possibili sfide nell'aggiornamento del sistema in futuro senza compromettere la continuità del servizio. | Pianificazione dettagliata degli aggiornamenti. | Valutazione costante delle esigenze degli utenti per apportare modifiche.

## - Disclaimer -
Any articles, templates, or information provided by Smartsheet on the website are for reference only. While we strive to keep the information up to date and correct, we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability, or availability with respect to the website or the information, articles, templates, or related graphics contained on the website. Any reliance you place on such information is therefore strictly at your own risk.